## Info (hidden)
PROCESOS | DEPENDENCIAS | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA ACCIÓN | EVIDENCIAS | SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA | ESTA DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA | SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD | SE DEBE CERRAR LA OBSERVACION DETECTADA?
1. AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial. | 1. AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial. | Auditorías Internas de Calidad | No Conformidad Mayor | Director Ejecutivo | SI | SI | SI | SI | SI | SI
2. RAG - Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés. | 2. RAG - Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés. | Auditorías de Gestión | No Conformidad Menor | Secretaria General | NO | NO | NO | NO | NO | NO
3. GPE - Gestión de Proyectos Especiales. | 3. GPE - Gestión de Proyectos Especiales. | Auditoría Externas | Recomendaciones | Subdirector de Fortalecimiento Territorial | N/A |  |  | N/A |  | N/A
4. POE - Planeación Estratégica Organizacional | Jefatura SIANCO (JS) | Desarrollo Diario de las actividades | Observaciones y/o Debilidades | Subdirectora de Gobierno y Regiones
5. GIO - Gestión Integral Organizacional OAP (Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo) | Jefatura Programa Anticontrabando (JPA) | Incumplimiento de Indicadores | Oportunidad de Mejora | Subdirectora de Proyectos Especiales
5. GIO - Gestión Integral Organizacional OCI (Oficina de Control Interno) |  | PQRSFD | Otros
6. GEC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones. | Coordinación Alianzas Públicas (CAP) | Seguimiento a Indicadores de Gestión |  | Subdirectora Administrativa y Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera
7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura Financiera (JF) | Coordinación Alianzas Privadas (CAPr) | Compromisos Comité de Dirección |  | JF -Jefe Financiero | JA -Jefatura Administrativa
7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura Administrativa (JA) |  | Resultados de Revisión por la Dirección
7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Contratación (JC) . |  | Iniciativa Propia
7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). |  | Entes de Control
7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. |  | Resultados de Medición de Satisfacción al Cliente
8. GJA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | POE - Dirección Ejecutiva (DE). | Incumplimiento de Controles Operacionales |  | JA -Jefe Administrativo
| POE - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP). | No conformidades Repetitivas |  | JC - Jefe de Contratación
| GIO - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP). | Inspecciones Planeadas de Seguridad |  | JTH - Jefe de Talento Humano
Dirección Ejecutiva | GIO - Oficina de Control Interno (OCI). | Identificación de Nuevos Aspectos e Impactos Ambientales |  | JTH - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Jefatura Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 6. GEC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones. | Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos |  | JF-Presupuesto
| 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera | MIPG |  | JF- Contabilidad
| Jefatura Financiera (JF) - Presupuesto. | ITA |  | JF -Tesorería
Jefatura Financiera (JF) | Jefatura Financiera (JF) - Contabilidad. | Caja Menor |  | JA- Coordinación de Tecnología
Jefatura Administrativa (JA) | Jefatura Financiera (JF) - Tesorería. | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno |  | JA- Coordinación de Gestión Documental
Jefatura de Contratación (JC) . | Jefatura Administrativa (JA) - Coordinación Tecnológica. | Evaluación Sistema de Control Interno Contable |  | JA - Coordinación de Recursos Físicos
Jefatura de Talento Humano (JTH). | Jefatura Administrativa (JA) - Coordinación de Gestión Documental. | Auditoria al SIG |  | Jefatura Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo
Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Jefatura Administrativa (JA) - Coordinación de Recursos Físicos. | Gobierno Digital |  | Jefatura Oficina de Control Interno
| Jefatura de Contratación (JC) . | Auditoría Externa Proyectos Especiales |  | Jefatura de Comunicaciones
| Jefatura de Talento Humano (JTH). | FURAG |  | Todas las Áreas
| Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Plan Operativo
| 8. GJA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | Auditorías Especiales
SIANCO
Riesgos de Proceso y/o Gestión
Riesgos de Soborno
Riesgos de Corrupción
Riesgos de Seguridad Digital
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
Informes de Seguimiento Oficina de Control Interno
Producto No Conforme
Revisoría Fiscal
Ente Certificador
Informe de Revisión por la Dirección
Otros
Subdirectora Administrativa y Financiera | Subdirectora Administrativa y Financiera
JF -Jefe Financiero | JF -Jefe Financiero
JA -Jefe Administrativo | JF-Presupuesto
JC - Jefe de Contratación | JF- Contabilidad
JTH - Jefe de Talento Humano | JF -Tesorería
JTH - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Subdirectora Administrativa y Financiera
JF-Presupuesto | JA -Jefe Administrativo
JF- Contabilidad | JA- Coordinadora de Tecnología
JF -Tesorería | JA- Coordinador de Gestión Documental
JA- Coordinadora de Tecnología | JA - Coordinador de Recursos Físicos
JA- Coordinador de Gestión Documental | Subdirectora Administrativa y Financiera
JA - Coordinador de Recursos Físicos | JC - Jefe de Contratación
Subdirectora Administrativa y Financiera
JTH - Jefe de Talento Humano
Subdirectora Administrativa y Financiera
| JTH Jefe de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo
Oficina de Control Interno
| FUENTE |  | Director Ejecutivo
| Auditorías Internas de Calidad | No Conformidad Mayor | Secretaria General
| Auditorías Externas | No Conformidad Menor | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo
| Producto No Conforme | Otros | Jefe Oficina Asesora de Control Interno
| Materialización de Riesgos |  | Jefe Oficina de Comunicaciones
| Informes de Control Interno |  | Subdirector de Fortalecimiento Territorial
| Incumplimiento de Indicadores |  | Subdirectora de Gobierno y Regiones
Subdirectora de Proyectos Especiales
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Financiero- Tesorería
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Financiero- Presupuesto
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Financiero- Contabilidad
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Administrativo- Coordinación de Tecnología
| Presupuesto |  | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Administrativo- Coordinación de Gestión Documental
| Contabilidad |  | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Administrativo- Coordinación de Recursos Físicos
| Tesorería |  | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Contratación
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano
Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST
Todos los Procesos
| Coordinación de Gestión Documental |  | Todas las Subdirecciones
| Coordinación de Tecnología |  | Todas las Jefaturas
| Coordinación de Recursos Físicos |  | Todas las Áreas
Todas las Coordinaciones

## Instructivo
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLAN MEJORAMIENTO
Proceso | Seleccionar el proceso responsable de la actividad.
Jefatura | Seleccionar la jefatura a la que pertenece
Fuente | Hace referencia al origen de la situación de mejora identificada (Seleccionar la fuente entre las opciones que aparecen en la lista desplegable)
Tipo de Hallazgo | Seleccionar la tipificación de la situación de mejora entre las opciones que aparecen en la lista desplegable: • No conformidad mayor • No conformidad menor • Observaciones y/o debilidades • Recomendaciones • Oportunidades de mejora • Otros
Descripción del Hallazgo | Detallar las debilidades encontradas o situaciones que son susceptibles de mejora, En el caso que la fuente sea de una Auditoría (Interna y/o Externa), y/o Informes de seguimiento la descripción de la situación detectada debe estar exactamente igual a como se presentó en el informe.
Causas | Factores internos o externos, los medios, las circunstancias y los agentes que generaron o podrían generar la situación detectada. En esta casilla el líder y/o responsable del Área que desarrollará el plan enumera las causas más importantes iniciando con 1 y continúa la numeración en orden ascendente.
Consecuencias | El impacto que genera la materialización del hallazgo y/o no conformidades y/o observaciones
Hallazgo y/o No Conformidad Repetitivo | Seleccionar : SI: si el hallazgo se repite varias veces No: si el hallazgo se presenta una sola vez
Acción de Mejora (Que vamos hacer para subsanar el hallazgo) | Identificar el tipo de acción a adelantar de acuerdo con la situación, la acción a tomar puede ser acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora para eliminar las causas de No conformidades reales, potenciales o para fortalecer las áreas de oportunidad
Actividades (Como lo vamos hacer / Tareas) | Describa las actividades puntuales a desarrollar, de conformidad con las causas identificadas.
Meta | Hace referencia al producto específico que se quiere lograr a partir de la acción planteada.
Producto o Entregable | Identificar los productos generados a partir de la acción, los cuales serán objeto de verificación.
Responsable de Implementar la Acción | Funcionario designado por el líder del área o responsable a cargo de las actividades del plan de mejoramiento para reportar y/o hacer seguimiento al avance
Fecha Inicio | Corresponde a la fecha de comienzo de la ejecución de la actividad
Fecha de Cierre y/o Terminación | Corresponde a la fecha para la cual se estima finalizar la actividad planteada
Descripción del seguimiento por periodo, por el responsable del proceso | El líder y/o responsable del Área realiza una descripción detallada de las actividades que soportan el porcentaje de avance reportado
Porcentaje de cumplimiento por Área | El área deberá indicar el porcentaje de avance de las actividades implementadas
Seguimiento Oficinas de Control Interno y/o Planeación | Estos campos serán diligenciados por las oficina de Control Interno y Planeación las cuales realizaran seguimiento cuatrimestral a los planes de mejoramiento levantados por las Áreas

## Ejemplo
|  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [100 empty] | Código: GIO-PD-04-FT-01
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | [100 empty] | Versión: 09
Fecha: XX/08/2023
INFORMACIÓN REPORTE DEL PROCESO | [14 empty] | REPORTE I TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | I TRIMESTRE OAP | [9 empty] | I TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE II TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | II TRIMESTRE OAP | [9 empty] | II TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE III TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | III TRIMESTRE OAP | [9 empty] | III TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE IV TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | VI TRIMESTRE OAP | [9 empty] | IV TRIMESTRE OCI
ITEM | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | HALLAZGO y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO? | ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR,ER, IR,..) | ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS | META | PRODUCTO O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA CIERRE y/o TERMINACION | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[19 empty] | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES
1 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura Financiera (JF) | PQRSFD | Otros | Se presenta incumplimiento en los reportes de avances y ejecución presupuestal para el segundo trimestre de esta vigencia. | inoportunidad en la generación de reportes y descargas de información del aplicativo institucional | Falta de información para toma de decisiones institucionales frente al tema presupuestal y de proyección de gestión | NO | Generar actividades y asignar responsables para descarga y presentación oportuna de reportes e información financiera y presupuestal para toma de decisiones | * Definir cronograma con fechas de descarga y reporte de información financiera. * Estructurar plantilla modelo de reporte de información financiera * Generar listas de chequeo de los reportes que se deben presentar mensualmente * Generar seguimientos a los reportes presentados desde la Subdirección | 12 por cada vigencia | Informe y reporte mensual de ejecución presupuestal | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe Financiero | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Desde la SAF se realiza seguimiento previo y posterior a la generación de reportes mensuales sobre la ejecución presupuestal | SI | Se debe diligenciar el link de acceso a la evidencia | 30% | SI | https://www.fnd.org.co/transparencia/7-control.html | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100% | Se da cumplimiento a las actividades planteadas para el periodo, se valida el cumplimiento de evidencias generadas así como su conservación. | SI | https://www.fnd.org.co/transparencia/7-control.html | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina de Control Interno | 100% | Se da cumplimiento a las actividades planteadas para el periodo, se valida el cumplimiento de evidencias generadas así como su conservación.

## 4.POE
|  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [100 empty] | Código: GIO-PD-04-FT-01
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | [100 empty] | Versión: 09
Fecha: 04/09/2023
INFORMACIÓN REPORTE DEL PROCESO | [14 empty] | REPORTE I TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | I TRIMESTRE OAP | [9 empty] | I TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE II TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | II TRIMESTRE OAP | [9 empty] | II TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE III TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | III TRIMESTRE OAP | [9 empty] | III TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE IV TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | IV TRESTRE OAP | [9 empty] | IV TRIMESTRE OCI
ITEM | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | HALLAZGO y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO? | ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR,ER, IR,..) | ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS | META | PRODUCTO O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA CIERRE y/o TERMINACION | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[19 empty] | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES
1 | 4. POE - Planeación Estratégica Organizacional | Auditorías al SIG | No Conformidad Menor | El plan estratégico de la Federación Nacional de Departamentos para el periodo 2021 - 2025 no se encuentra actualizado debido a que aún comprende los procesos qué, dentro de la nueva arquitectura empresarial se eliminaron o se trasladaron a otros procesos, esto dificulta la identificación de la misionalidad de la Entidad con relación directa a nuestros grupos de valor y el apoyo de los niveles establecidos en el mapa de procesos. Incumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Numeral 4.1 y 4.3 | Implementación de nueva arquitectura organizacional | Plan Estratégico 2021-2025 y arquitectura organizacional desalineadas. Incumplimiento del plan estratégico 2021-2025. Hallazgos en auditorías internas y externas | NO | Construir, aprobar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ejecutar plan de trabajo para la actualización del plan estratégico conforme la nueva arquitectura organizacional. | 1. Construir plan de trabajo para la actualización del plan estratégico conforme a la nueva arquitectura organizacional. 2. Solicitar al Comité institucional de Gestión y Desempeño la aprobación del plan de trabajo. 3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Comité. | Plan Estratégico 2021-2025 actualizado conforme a la nueva arquitectura organizacional. | Documento del Plan estratégico 2021-2025 actualizado y publicado en la página web de la Federación. | Jefatura Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2023-05-01 | 2023-12-30 | Fecha de incio II trimestre 2023 | [23 empty] | Se presentó al Comité Institucional de Gestión y desempeño el cronograma para la actualización del Plan estratégico, el cual fue aprobado. Constancia de esto quedó consignado en el acta 18/05/2023 | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1_D2japHN77a6QGWPOqnpPibnShp-7Uaa | 50% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Oficina Asesora Planeación Y Desarrollo Corporativo | 50 | [11 empty] | Se han adelantado mesas de trabajo para la actualización del plan estratégico institucional, iniciado por los análisis de contexto (matrices DOFA, Pestel, caracteristicas internas, factores externos, externos y MIME). Se actualizaron las matrices de los procesos: GJAL, RAG, AIG, GAF. Se cuenta con la actualización también de la matriz pestel de gestión de proyectos especiales y de Gestión estratégica de las Comunicaciones. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1tugQHRGWXsp-giK3Y_KP7PK5OTTMVL-w | 70% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 70% | [11 empty] | Se realiza actualización del plan estratégico 2021-2025, se publica en el botón de transparencia de la página web de la FND | SI | https://fnd.org.co/docs/transparencia/plan-estrategico/Plan%20estrat%C3%A9gico%202021-2025%20Ajustado.pdf | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 6.GEC
|  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [100 empty] | Código: GIO-PD-04-FT-01
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | [100 empty] | Versión: 09
Fecha: 04/09/2023
INFORMACIÓN REPORTE DEL PROCESO | [14 empty] | REPORTE I TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | I TRIMESTRE OAP | [9 empty] | I TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE II TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | II TRIMESTRE OAP | [9 empty] | II TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE III TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | III TRIMESTRE OAP | [9 empty] | III TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE IV TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | IV TRIMESTRE OAP | [9 empty] | IV TRIMESTRE OCI
ITEM | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | HALLAZGO y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO? | ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR,ER, IR,..) | ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS | META | PRODUCTO O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA CIERRE y/o TERMINACION | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[19 empty] | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES
1 | 6. GEC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones. | Auditorías al SIG | Otros | La Subdirección de Gestión Humana solicitó a tecnología crear un acceso directo en la página web de la FND que diseccionaba a una bibloteca virtual, desde la Oficina de Comunicaciones, se identifica la creación de este acceso y se solicita su dada de baja ya que el contenido no cumplía con los parámetros exigidos y con el propósito de garantizar la calidad y autorización de terceros de los contenidos publicados, como la cesión de los derechos de autor, entre otros. | Desconocimiento del procedimiento de publicaciòn de contenidos por parte de la Oficina de Tecnologìa | 1. Materializacion de riesgos. 2. Demandas legales por derechos de autor | No | 1) Crear un rol del 'profesional de contenidos', que cumplirá roles de "Webmaster", adscrito a la Oficina de Comunicaciones y quien tendrá a su cargo el monitoreo de los contenidos de la página web de la FND de tal forma que se garantice el cumplimiento de los parametros y procedimientos establecidos por la Oficina de Tecnologia y la Oficina de comunicaciones. 2) Crear una formato de Solicitudes de Publicaciones donde se dará el visto bueno en conjunto entre la Oficina de Comunicaciones y la coordinación de Tecnología, para garantizar los parámetros técnicos y de contenidos que se publican en la página web. . 3) Se procederá a la apertura de un drive donde se subira los reportes y/o seguimineto sobre el mantenimiento de la página web. | 1) Solicitud de la creacion del rol de" Profesional de Contenidos" para realizar las actividades de recepción, revisión, corrección y seguimientos de los contenidos de la pagina web en cumplimiento con los parámetros legales e institucionales. 2) Realizar el formato de Solicitudes de Publicaciones. | 1) El contratar el rol del "Profesional de Contenidos" para recibir, revisar, corregir e informar las actividades de la pagina web y sus contenidos que cumplan con los parametros y procedimentos establecidos. 2) Activar en la intranet el formato de 'Solicitud de Publicación de contenidos en la página web' que evidencie, permita hacer seguimiento minucioso y previa aprobación de contenidos desde las dependencias responsables de la administración de la página web: la Oficina de Comunicaciones y la coordinación de Tecnología. | 1) Formato de Solicitudes de Pagina Web. 2) Reporte e informes de las actividades realizadas por "Webmaster" | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2023-03-06 | 2023-12-31 | Se solicitó la creación del formato de Solicitudes de Pagina Web y asi mismo, se logró que en la reingeniería corporativa se incluyera el rol descrito como acción de mejora. Por parte de la Jefatura de Comunicaciones se ha solicitado a Talento Humano la contratación de la persona encargada, ya se abrió la convocatoria y se han hecho entrevistas. Aun no se elige el profesional. **NOTA: Se deja hasta el 31 de diciembre de 2023 la fecha de cierre porque la Oficina de comunicaciones esta a la espera de la consecusión del profesional para cumplir con el rol. Este perfil se está buscando desde octubre del 2022 como OPS, y desde enero 2023 como Empleado** | NO |  | 40% | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 40% | [11 empty] | * Se hizo el proceso de seleccion del cargo de Webmaster y se escogió el candidato que cumplia el perfil pero cuando le anunciamos su elección dijo que ya le había salido otra oportunidad entonces nuevamente se empezó el proceso de selección de la persona que va a ocupar el cargo de Webmaster * En el caso de la capacitaciones ya se están programando las capacitaciones qué serán tomadas por miembros del equipo de la Oficina de Comunicaciones. **NOTA: Se deja hasta el 31 de diciembre de 2023 la fecha de cierre porque la Oficina de comunicaciones esta a la espera de la consecusión del profesional para cumplir con el rol. Este perfil se está buscando desde octubre del 2022 como OPS, y desde enero 2023 como Empleado** | NO |  | 40% | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 40% | [11 empty] | 1) La Jefe de Comunicaciones sigue con la gestión de encontrar el "Profesional de Contenidos" ya que hasta la fecha no se ha encontrado el perfil adecuado. **NOTA: Aùn no se ha define la fecha del cierre hasta que la Oficina de comunicaciones haga efectiva la contrataciòn del profesional* 2) Se activó en la intranet el botón de Solicitudes donde la Oficina de comunicaciones hace seguimiento minucioso de cada una de ellas. | SI | https://sites.google.com/a/fnd.org.co/gestion-humana/solicitudes/comunicaciones?authuser=2 | 60% | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 60% | Es importante cerrar este hallazgo a 31/12/2023 o documetar si es necesario ampliar la fecha de cierre | [10 empty] | 1) La Jefe de Comunicaciones sigue con la gestión de encontrar el "Profesional de Contenidos" ya que hasta la fecha no se ha encontrado el perfil adecuado. **NOTA: Aùn no se ha define la fecha del cierre hasta que la Oficina de comunicaciones haga efectiva la contrataciòn del profesional* 2) Se activó en la intranet el botón de Solicitudes donde la Oficina de comunicaciones hace seguimiento minucioso de cada una de ellas. 3. El 6 de noviembre de 2023 el proceso de comunicaciones envía correo a la OAP, solicitando ampliación en la fecha de cierre de hallazgo hasta el 15/03/2024, ya que de acuerdo al rol del profesional de contenidos atendiendo el perfil (Página Web) ya que se ha realizado las acciones pertinentes para contratación y aun no ha sido contratado | SI | https://sites.google.com/a/fnd.org.co/gestion-humana/solicitudes/comunicaciones?authuser=2 | 60% | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 60% | El 6 de noviembre de 2023 el proceso de comunicaciones envía correo a la OAP, solicitando ampliación en la fecha de cierre de hallazgo hasta el 15/03/2024 , ya que de acuerdo al rol del profesional de contenidos atendiendo el perfil (Página Web) ya que se ha realizado las acciones pertinentes para contratación y aun no ha sido contratado, se concede dicha ampliación hasta
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 7.GAF-JTH
|  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [100 empty] | Código: GIO-PD-04-FT-01
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | [100 empty] | Versión: 09
Fecha: 04/09/2023
INFORMACIÓN REPORTE DEL PROCESO | [14 empty] | REPORTE I TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | I TRIMESTRE OAP | [9 empty] | I TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE II TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | II TRIMESTRE OAP | [9 empty] | II TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE III TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | III TRIMESTRE OAP | [9 empty] | III TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE IV TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | IV TRIMESTRE OAP | [9 empty] | IV TRIMESTRE OCI
ITEM | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | HALLAZGO y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO? | ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR,ER, IR,..) | ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS | META | PRODUCTO O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA CIERRE y/o TERMINACION | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[19 empty] | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES
1 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). | Auditorías al SIG | No conformidad | No se evidencia en la muestra tomada (10) trabajadores el cumplimiento de lo establecido en el manual de funciones código GAF-JTH-MN-01, Versión 4, fecha 14/04/2023, en lo que respecta a conocimientos específicos o esenciales y competencias comportamentales según el cargo. | 1.Falta documentar el proceso de selección realizado por la entidad en el Procedimiento de Contratación de personal código GAF-JTH-PD-01 2. Ausencia de verificación y validación de requisitos asociados al Manual de funciones | 1. Incumplimiento de los objetivos a desarrollar del trabajador contratado dentro de su rol. 2. La curva de aprendizaje y adaptación sea más amplia 3. Aumento de la carga administrativa para la gestión de desarrollo de competencias de los perfiles requeridos | NO | 1. Incluir en el Procedimiento de contratación de personal código GAF-JTH-PD-01 los temas relacionado con la selección de personal. 2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de funciones código GAF-JTH-MN-01 | 1. Inclución en el Procedimiento de Contratación de personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. 2. Socialización del Procedimiento de Contratación de personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. 3. Verificar los perfiles actuales del personal a través del anexo del manual de funciones donde se establezca formación y competencias de los cargos | Asegurar la documentación en cuanto a soportes de hojas de vida de acuerdo a lo establecido en el Manual de funciones | Formato Informe de selección GAF-JTH-PD-01-FT-04 a partir de la socialización del formato | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano | 2023-11-02 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se realiza actualización y socialización del procedimiento GAF-JTH-PD-01 procedimiento contratación de personal el 14 noviembre 2023. Se formaliza y socializa el Formato GAF-JTH-PD-01-FT-04 informe proceso de selección para su implementación a partir de la fecha 16 noviembre 2023. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1p1EXmfN6sG1grI4tXvNNS67bLt5d0f2C https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2xF7VI5qeU7c60XS0KFNZ1T1KDeHdgy/edit#gid=25400315 | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
2 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). | Auditorías al SIG | No conformidad | No se evidencia el procedimiento de Análisis Integral de Confiabilidad de la hoja de vida y soportes, el cual se encuentra descrito en el ciclo PHVA de la caracterización del proceso GAF, código GAF-CR-01, Versión 03, Fecha 30/06/2023 | 1. Ausencia de mecanismos de control. 2. Desconocimiento del cumplimiento de las actividades descritas en la caracterización. | 1. Materialización de riesgos con posibles afectaciones económicas y reputacionales. 2. Hallazgos de entes de control. 3. Personal contratado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de funciones. 4. Reprocesos en la contratación. | NO | 1. Realizar la validación de autenticidad de los títulos universitarios y certificaciones laborales a todos los trabajadores vinculados 2. Garantizar la autenticidad de los títulos universitarios y certificaciones laborales para los futuros trabajadores. | 1. Por medio de llamada telefónica o correo electrónico se hará la verificación de la autenticidad de los títulos y certificaciones. 2. Se llevará registro de la verificación por medio del Formato Análisis de Formación y experiencia código GAF-JTH-PD-01-FT-08, el cual reposará en el expedientes laborales. | 100% de verificación de títulos profesionales y certificaciones laborales a trabajadores activos. | Formato Análisis de Formación y experiencia código GAF-JTH-PD-01-FT-08 diligenciado para cada uno de los trabajadores. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano | 2023-11-02 | 2024-04-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se inició el proceso de verificación de la autenticidad de los títulos profesionales y certificaciones laborales, con las personas que iniciaron su proceso de vinculación a la FND a partir de noviembre del 2023. 2. Teniendo en cuenta que la confirmación de títulos, es necesario llamar a las universidades inician actividades en el mes de enero del 2024, fecha en la cual la FND retoma la actividad de verificación de títulos. 3. Se formalizó, se publicó y se socializó código Formato Análisis de Formación y experiencia GAF-JTH-PD-01-FT-08 a partir del 17 de noviembre 2023. | SI | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FUKNlAPMXt_Yr_tPj42IaCwjwp7rKX20/edit#gid=121623997 | 20% | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 20% | Este hallazgo queda abierto para la vigencia 2023, fecha de cierre esta para el 30/04/2023
3 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). | Auditorías al SIG | No conformidad | No se evidencia en el procedimiento de administración de personal código GAF-JTH-PD-02, Versión: 02, Fecha: 13/04/2023, como se realiza el proceso de selección de personal. | 1.Falta documentar el proceso de selección realizado por la entidad. 2. Cambios en la estructura organizacional y en el personal del equipo de Talento Humano. 3. Ausencia del profesional de desarrollo organizacional hasta el mes de septiembre 2023. | 1. Posibles llamados de atención. 2. Posible materialización de riesgos en el proceso. 3. Hallazgos de auditorías. | NO | 1. Incluir en el Procedimiento de Contratación de Personal código GAF-JTH-PD-01 las actividades realizadas por la FND para la selección del personal. | 1. Incorporación en el Procedimiento de Contratación de Personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. 2. Socialización del Procedimiento de Contratación de Personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. | Actualizar el Procedimiento de Selección de Personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. | Procedimiento de Contratación de personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se realiza la incorporación en el Procedimiento de Contratación de Personal código GAF-JTH-PD-01 el ítem de selección de personal publicado el 30 de noviembre 2023. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1p1EXmfN6sG1grI4tXvNNS67bLt5d0f2C | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
4 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). | Auditorías al SIG | No conformidad | Se evidencia que los soportes de los expedientes laborales se encuentran incompletos, no cuentan con el registro de conocimiento del Cómite de Convivencia Laboral tal como esta establecido en el procedimiento de administración de personal código GAF-JTH-PD-02, Versión: 02, Fecha: 13/04/2023 | 1. Falta de mecanismos de control. 2. Falta de actualización del Procedimiento de Administración de Personal código GAF-JTH-PD-02. | 1. Posibles llamados de atención. 2. Posible materialización de riesgos en el proceso. 3. Hallazgos de auditorías. | NO | 1. Revisar, validar y actualizar el Procedimiento de Administración de Talento Humano código GAF-JTH-PD-02, para la eliminación del Reglamento del Comité de Convivencia Laboral, en el procedimiento, ya que es un reglamento para el Comité de Convivencia Laboral, más no para el proceso de Talento Humano. | 1-. Verificación y actualización del Procedimiento de Administración de Talento Humano código GAF-JTH-PD-02. | 1. Procedimiento actualizado en el SIG. | Procedimiento de Administración de Talento Humano código GAF-JTH-PD-02 | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se actualiza el Procedimiento de Administración de Talento Humano código GAF-JTH-PD-02 publicado el 14 de noviembre 2023. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1p1EXmfN6sG1grI4tXvNNS67bLt5d0f2C | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
5 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH). | Auditorías al SIG | No conformidad | No se evidencia la aplicación de la encuesta clima organizacional, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento administración del talento humano Codigo GAF-JTH-PD-02 VERSION 02 fecha 13/04/2023, en la cual se especifica que esta debe aplicarse en el un período anual o bianual según lo defina la Dirección Ejecutiva, presentan en el desarrollo de la auditoria la encuesta de clima organizacional realizada en mayo /2021, la cual no se encuentra vigente, según el procedimiento. | 1. Proceso de transición por la nueva estructura organizacional de la Federación. 2. Para la fecha en la que se tenía establecido procedimentalmente realizar la aplicación de la encuesta de clima organizacional, no se contaba con una muestra representativa de trabajadores que tuvieran una antigüedad mayor a tres meses. | 1. Llamados de atención. 2. Hallazgos de auditoría interna. 3. Resultados no objetivos por nuevo personal de planta y desconocer la Entidad | NO | Dar cumplimiento al procedimiento de adminsitración del talento humano Codigo GAF-JTH-PD-02 VERSION 02 fecha 13/04/2023, numeral 6.2.20 | 1. Aplicación de la encuesta de Clima Organizacional para la identificación y análisis de la satisfacción laboral de los trabajadores. 2. Diagnóstico de clima organizacional. 3.Divulgación de los resultados de Clima organizacional. 4. Construcción e implementación del plan de trabajo. | Encuesta de clima organizacional aplicada | Informe de medición de clima organizacional | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano | 2023-10-17 | 2023-12-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se actualizó el Procedimiento de Administración del Talento Humano GAF-JTH-PD-02. 2. Durante los días 6 y 7 de diciembre se aplicó la encuesta de Clima Organizacional. 3. Divulgación de los resultados de la encuesta se harán en la última semana de diciembre. 4. Informe diagnóstico de la encuesta de Clima Organizacional, la cual será el insumo para la construcción e implementación de plan de trabajo. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1p1EXmfN6sG1grI4tXvNNS67bLt5d0f2C | 70% | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 70% | La fecha de corte del seguimiento de la OAP es el 15 de diciembre de 2023, esta hallazgo se deja abierto ya que su fecha de cierre es el 30/12/2023.
23
24

## 7.GAF-JTH-SG.SST
|  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [100 empty] | Código: GIO-PD-04-FT-01
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO | [100 empty] | Versión: 09
Fecha: 04/09/2023
INFORMACIÓN REPORTE DEL PROCESO | [14 empty] | REPORTE I TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | I TRIMESTRE OAP | [9 empty] | I TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE II TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | II TRIMESTRE OAP | [9 empty] | II TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE III TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | III TRIMESTRE OAP | [9 empty] | III TRIMESTRE OCI | [9 empty] | REPORTE IV TRIMESTRE DEL PROCESO |  |  |  | IV TRIMESTRE OAP | [9 empty] | IV TRIMESTRE OCI
ITEM | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | HALLAZGO y/o NO CONFORMIDAD REPETITIVO? | ACCIÓN DE MEJORA QUE VAMOS HACER PARA SUBSANAR EL HALLAZGO VERBO (AR,ER, IR,..) | ACTIVIDADES COMO LO VAMOS HACER/TAREAS | META | PRODUCTO O ENTREGABLE | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA CIERRE y/o TERMINACION | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO | [9 empty] | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POR PERÍODO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO | EVIDENCIA | UBICACIÓN EVIDENCIA URL | % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO POR ÁREA | SEGUIMIENTO OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[19 empty] | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | UBICACIÓN EVIDENCIA | ¿SE REPORTO OPORTUNAMENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO? | ¿EJECUTO ACCIÓNES DE MEJORA? | ¿ESTÁ DOCUMENTADO COMO EVIDENCIA? | ¿SUBSANA EL HALLAZGO y/o OBSERVACIÓN y/o NO CONFORMIDAD? | ¿SE DEBE CERRAR EL HALLAZGO DETECTADO? | RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO | OBSERVACIONES
1 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | En la revisión documental realizada del acta de nombramiento del responsable del SG-SST, se evidencio que aparece como responsable SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO S.A.S y Melissa Pérez Zopoaragón, la cual en la fecha de realización de esta auditoría no se encuentra vinculada a la entidad, incumpliendo el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: Asignación de responsabilidades SST. | 1. Falta de seguimiento a la actualización de la documentación para el cumplimiento normativo. 2 Falta de claridad en la identificación del rol del supervisor del contrato. | 1. Perdida la certificación NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 3. Perdida de la continuidad del fortalecimiento y mejora continua del SG-SST. 4. Llamado de atención por la dirección ejecutiva. | NO | Actualizar el acta de nombramiento responsable del SG-SST. | 1. Actualizar la carta de designación del responsable del SG-SST. 2. Gestionar las firmas del director, el supervisor y el responsable del SG-SST. | Actualizar el 100% del acta de nombramiento responsable del SG-SST. | Acta de nombramiento responsable del SG-SST. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-17 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se cuenta con la actualización del acta de nombramiento responsable del SG-SST con las respectivas firmas desde el 17 de octubre de 2023. No conformidad subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1cgOPBDz_5UCDx4WEx6ujdZcgbO0kKhRn?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
2 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencio que el 100% de la muestra tomada del 10% de trabajadores y colaboradores de la entidad tuvieran soportes de inducción y reinducción incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: inducción y reinducción en SST | 1. En el procedimiento de selección del personal no se tenía claro el proceso de la inducción y reinducción del personal directo y contratista. 2. Falta de seguimiento y control para establecer que personal requiere realizar la inducción y reinducción. 3.Falta de cultura de responsabilidad por parte de los trabajadores y colaboradores. 4.Falta de herramientas prácticas y digitales de formación para el registro de inducción y reinducción. | 1.Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 2 Pérdida la certificación NTC ISO 45001:2018. 3. Perdida de la continuidad del fortalecimiento y mejora continua del SG-SST. 4. Llamado de atención por la dirección ejecutiva 5 Hallazgos por parte de las auditorias y entes de control | NO | Garantizar que el 100% de los trabajadores y colaboradores cuenten con la inducción y reinducción corporativa | 1. Verificar que trabajadores y colaboradores no han realizado la inducción o reinducción. 2. Enviar el material y la evaluación al personal identificado. 3, Realizar el seguimiento de los trabajadores y colaboradores con apoyo del jefe inmediato o supervisor. 4. Mantener comunicación constante con el proceso de contratación para realizar las inducciones. 5. Desarrollo de la herramienta para agilizar el proceso de inducción y reinducción (tarea que se desarrollará en el 1 semestre del 2024) | El 100% de los trabajadores y colaboradores cuenten y aprueben la inducción y reinducción corporativa | Matriz de calificaciones de la inducción y reinducción | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2024-06-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se identificó a los trabajadores y colaboradores que hacían falta por inducción y reinducción y fueron citados el día 27de octubre, el 7, 8 y 9 de noviembre para una nueva jornada de capacitación. No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/17vakZG1_GMq0gjpQkF3dMJHyEYoc4GwT?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
3 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia comunicación a los trabajadores de los resultados de las evaluaciones médicas laborales, incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: evaluaciones médica ocupacionales | 1. Falta de claridad en los criterios establecidos por el médico laborista, para comunicar el resultado a los trabajadores, teniendo en cuenta, que es una información sensible y confidencial. | 1.Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 2 Perdida la certificación NTC ISO 45001:2018. 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva. 4. Incremento del ausentismo laboral 5. Posibles afectaciones en la salud. | NO | Comunicar a los trabajadores de forma oportuna los resultados de los EMO. | 1.Diligenciamiento del Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales con el código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02, el cual es entregado en forma física o enviado a través de los correos a los trabajadores. | Entrega del 100% del Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales con el código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 debidamente diligenciado. | Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 debidamente diligenciado para cada trabajador. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | El 31 de octubre y el 1 de noviembre fueron enviados por correo electrónico los Formatos Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02, los cuales fueron regresados por los trabajadores con las respectivas firmas como señal de recibido. No conformidad Mayor subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1hp3qRG1awPHpkKrbj01LMWB60bhsAUmS?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
4 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia el programa de estilos de vida y entornos saludables incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: estilo de vida y entorno de vida saludables | 1.Falta de formalización del documento para el cargue en el SIG y su respectiva codificación. | 1. Perdida la recertificación NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva. 4. Deterioro en la salud de los trabajadores por la ausencia de un programa de estilos de vida saludable. | NO | Formalizar y publicar en el SIG el Programa de Estilos de Vida Saludable. | 1.Definición a que estilos de vida saludable, va dirigido el programa. 2. Elaboración de un diagnóstico de condiciones previas con respecto a los hábitos de vida saludable. 3. Analizar la información e identificar las necesidades de la población trabajadora. 4. Elaborar el programa de hábitos de vida saludable. | Formalizar al 100% del Programa de Estilos de Vida Saludable. | Programa de estilos de vida saludable. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se definíó con el médico laborista que estilos de vida saludable se direccionará el programa y se elabaró el programa de estilos de vida saludable. 2. Se publica y se divulga el Documento. No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1i15s1gtGMnhKS9jj9LcyjfOq7SejRiZe?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
5 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | Se evidencio que no se cuenta con programas de vigilancia epidemiológica, incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud | 1. Demoras en la definición por parte de la FND de un sistema o programa de vigilancia epidemiológica para su implementación. 2.Demoras en la migración del manual al programa. | 1. Perdida la recertificación NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva 4. Deterioro en la salud de los trabajadores por la ausencia de un programa de vigilancia epidemiológicos. | NO | Crear sistemas PVE acordes a las necesidades de la FND. | 1.Analizar el informe de condiciones de salud emitidas por al IPS 2. Elaboración de los Programas de Vigilancia Epidemiológicas Visual y Cardiovascular 3 Migración del Manual del Sistema Biomecánico código GAF-JTH-SST-MN-01 al Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculoesquelético código GAF-JTH-SST-SVE-01 3. Seguimiento a la ejecución de los programas y sistemas. | Crear el 100% de los PVE y sistemas. | Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculoesquelético código GAF-JTH-SST-SVE-01 y Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual y Cardiovascular. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se realizó el análisis del informe de condiciones de salud emitidas por al IPS. 2. Se elaboró Programas de Vigilancia Epidemiológicas Visual y Cardiovascular. 3 Se migró al Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculoesquelético código GAF-JTH-SST-SVE-01 4. Se publican y divulgan los SVE y PVE No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1i450PB240tmiR2Y2peYav71h9Wg8ESJt?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
6 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencio remisión al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales de los soportes documentales respecto, de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el medio en el que desarrollaran las labores los trabajadores, incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV oV, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: perfiles de cargo. | 1. No se tenía establecido en el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07, la remisión de la información de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el profesiograma. 2. Desconocimiento normativo. | 1. Inconvenientes en obtener la recertificación de la NTC ISO 45001:2018 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva. | NO | Actualizar el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07, donde incorpore la remisión de la información de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el profesiograma. | 1. Incorporación en el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07 en el ítem de responsabilidades la remisión de la información de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el profesiograma 2. Envió del correo a las IPS, con los perfiles de cargo y el profesiograma actualizado. | Actualizar el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07, donde incorpore la remisión de la información de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el profesiograma y garantizar el envió de dicha información | 1. Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07, actualizado 2. Evidencia del envío de correo de la documentación a la IPS | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se realiza la incorporación en el Procedimiento de Evaluaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07 en el ítem de responsabilidades la remisión de la información de los perfiles de cargo, descripción de las tareas y el profesiograma 2. Se realiza el envió del correo a las IPS, con los perfiles de cargo y el profesiograma actualizado. 3. Se publica y divulga el Procedimiento No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1hoiKHdZyPZ-RlPT4LxV2iBQdP-HLsnBr?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
7 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencio documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores, incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: restricciones y recomendaciones médicas laborales. | 1. Falta de diligenciamiento del Formato entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 2. Falta de envió del Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 debidamente diligenciado. | 1.Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 2 Perdida la certificación NTC ISO 45001:2018. 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva. 4. Deterioro en la salud de los trabajadores por la ausencia de seguimiento a las recomendaciones médicas. | NO | Comunicar a los trabajadores a través del Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 | 1.Diligenciamiento Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 el cual es entregado en forma física o enviado a través de los correos a los trabajadores. | Entrega del 100% de las recomendaciones médicas a los funcionarios. | Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 debidamente diligenciado para cada trabajador. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | El 31 de octubre y el 1 de noviembre fue enviado por correo electrónico Formato Entrega de Recomendaciones Médicas Ocupacionales código GAF-JTH-SST-PD-07-FT-02 las cuales fueron regresados por los trabajadores con las respectivas firmas como señal de recibido. No conformidad mayor subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/12PQ_YZRs5Fg_UiFD1W7jOeUN7OPy7-0a?usp=sharing | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
8 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia acciones correctivas, preventivas y/o mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la dirección del SG-SST incumplimiento lo establecido en la resolución 0312 de 2019 el artículo 16 resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores: acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | 1. Desconocimiento de la normatividad legal 2. Falta de seguimiento al acta de revisión por la alta dirección para el tratamiento de las oportunidades de mejora | 1. Inconvenientes en obtener la recertificación de la NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva | NO | Construir el informe de acuerdo a las oportunidades de mejora emitidas en el acta de revisión la alta dirección. | 1.Elaboración del informe de las oportunidades de mejora en la revisión por la alta dirección para SG-SST 2. Documentación de las evidencias del desarrollo de las actividades. | Informe de las oportunidades de mejora | Informe de las oportunidades de mejora | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se crea el informe de seguimiento de las oportunidades de mejora de la dirección ejecutiva No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1CdeUqAmuBj1f56BcExpGcGRsTWsyNDo- | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
9 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia reglamento de higiene y seguridad industrial, incumpliendo Lo establecido en el código sustantivo del trabajo artículo 349 y lo que se encuentra descrito en el procedimiento de administración de personal código : GAF-JTHPD-02 Versión: 02, Fecha: 13/04/2023 | 1. Desactualización del documento. 2.Falta de cargue del documento en el SIG. | 1. Inconvenientes en obtener la recertificación de la NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva | NO | Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01 | 1. Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01 2. Pasar el documento para aprobación. 3.Enviar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01 4. Publicación y socialización del documento en el SIG | Publicación y Socialización el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01 | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01 | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se realizó la actualización y publicación en el SIG del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en código GAF-JTH-SST-DS-01, el 30 de octubre de 2023. No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1ZK9L4egSxDvOECH9RAxQDcS9LnyEN37W | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
10 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia reglamento de convivencia Laboral CCL, incumpliendo lo establecido en la Ley 1010 de 2006, reglamentada por las Resoluciones 2646 de 2008, 652 de 2012 y 1356 de 2012,incluyendo los parámetros que apliquen y lo que se encuentra descrito en el procedimiento de administración de personal código Código: GAF-JTH-PD-02 Versión: 02, Fecha: 13/04/2023 | 1. Desactualización del documento. 2.Falta de cargue del documento en el SIG. | 1. Inconvenientes en obtener la recertificación de la NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 3. Llamado de atención por la dirección ejecutiva | NO | Actualizar el Reglamento de Convivencia Laboral | 1. Actualizar el Reglamento de Convivencia Laboral 2. Pasar el documento para aprobación 3. Enviar el Reglamento de Convivencia Laboral al SIG 4. Publicación y socialización del documento en el SIG | Publicación y Socialización del Reglamento de Convivencia Laboral | Reglamento de Convivencia Laboral | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se realizó la actualización y publicación en el SIG del Reglamento del comité de convivencia laboral GAF-JTH-SST-DS-02, el 9 de noviembre de 2023 No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1_7eUd5Xfn2t7wvS0yzTlYRV6oIsqSf9T | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
11 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | No Conformidad Mayor | No se evidencia el cumplimiento de la resolución 3031 de 2023, por la cual se ordena a los empleadores la actualización de la autorización para trabajar horas extras. | 1. Desconocimiento de los requisitos 2 Desactualización de la Matriz de Identificación Planificación y Evalu. de Cumplimiento de Requisitos Legales y de Otra Índole en SG-SST, SGAM, SGSI código GIO-PD-07-FT-01 GIO-PD-07-FT-012 3 Falta de seguimiento a la normatividad emitida. | 1. Inconvenientes en obtener la recertificación de la NTC ISO 45001:2018. 2. Posibles multas y sanciones por incumplimiento de las normas aplicables a SG_SST. Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 | NO | . Actualizar la Matriz de Identificación Planificación y Evalu. de Cumplimiento de Requisitos Legales y de Otra Índole en SG-SST, SGAM, SGSI código GIO-PD-07-FT-01 GIO-PD-07-FT-012 | 1. Actualizar la Matriz de Identificación Planificación y Evalu. de Cumplimiento de Requisitos Legales y de Otra Índole en SG-SST, SGAM, SGSI código GIO-PD-07-FT-01 GIO-PD-07-FT-012 2. Realizar el seguimiento para el cumplimiento de la normatividad 2 Seguimiento al cumplimiento normativo | Actualizar la matriz de requisitos legal GIO-PD-07-FT-01 Matriz de Identificación Planificación y Evalu. de Cumplimiento de Requisitos Legales y de Otra Índole en SG-SST, SGAM, SGSI Vr.7 | Actualizar la Matriz de Identificación Planificación y Evalu. de Cumplimiento de Requisitos Legales y de Otra Índole en SG-SST, SGAM, SGSI código GIO-PD-07-FT-01 GIO-PD-07-FT-012 2. | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Se realizó la actualización y publicación en el SIG de la Matriz de Identificación Planificación y Evaluacion de Requisitos Legales GIO-PD-07-FT-01, el 9 de noviembre de 2023 No conformidad Mayor Subsanada | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1y6RoYG6qFYq0aXdmKypDX9gq9lUN1apj | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
12 | 7. GAF - Gestión Administrativa y Financiera - Jefatura de Talento Humano (JTH) - SG. SST. | Auditoria al SIG | Observaciones y/o Debilidades | Se evidencia que en la matriz de responsabilidades y autoridades se encuentran cargos que no existen en la entidad y que no se encuentran identificadas todas las partes interesadas del SG-SST, tales como los miembros de las brigadas de emergencias, responsable del plan estratégico de seguridad vial y el médico laboral entre otros. | 1. Desactualización del documento. 2. Falta de identificación de todas las partes interesadas del SG-SST 3. Falta de cargue del documento en el SIG. | 1. Hallazgos en las auditorias internas y externas. 2. Llamado de atención por la dirección ejecutiva | NO | Actualización del Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 | 1. Revisión del Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 2. Identificación de todas las partes iteresadas del SG-SST 3. Actualización del Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 4. Publicación en el SIG | Actualización y publicación del Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 | Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01, actualizado y publicado | Subdirectora Administrativa y Financiera - Jefe de Talento Humano- Rp. del SG-SST | 2023-10-24 | 2023-11-30 | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | Fecha de apertura IV trimestre 2023 | [23 empty] | 1. Se revisa del Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 2. Identifican todas las partes iteresadas del SG-SST 3. Se actualiza el Formato Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendicions de Cuentas GAF-JTH-MN-01-FT-01 4. Y se realiza la publicación en el SIG | SI | https://drive.google.com/drive/folders/16PJgxgJtU6NBj7lTRTgvKL0rNZgQg2zE | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo | 100%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## C. CAMBIOS - C.APROBACIONES
CONTROL DE CAMBIOS
| No. Versión. | Ítem de Cambio | Motivo del Cambio | Fecha del Cambio
| 1 | N/A | Versión Inicial | 2017-09-19
| 2 | Se cambio el nombre del formato Se elimino la casilla No Consecutivo Se actualiza la variable fuentes, proceso y responsables, Se actualiza la variables de seguimiento. | Se ajusto y unifico formato Matriz del Plan de Mejoramiento auditorias internas teniendo encuentra las Normas ISO, | 2021-09-27
| 3 | Se cambio el nombre del formato Se incluye consecutivo | Actualización | 2021-11-25
| 4 | Fuentes | Inclusión de 3 nuevas fuentes: Incumpliendo a controles operacionales, identificación de nuevos aspectos ambientales y registro de incidentes en seguridad de la información | 2022-02-08
| 5 | Fuentes | Inclusión de nuevas fuentes de acuerdo a lo documentado en el procedimiento institucional | 2022-03-09
| 6 | Actualización | Se incluye nueva casilla hallazgo y / o No conformidad repetitiva | 2022-04-27
| 7 | Actualización General del Formato | Se realiza apertura de hojas de calculo para cada uno de los procesos, las cuales permitan diligenciar la información concerniente con cada uno de los diferentes Subdirecciones, jefaturas, áreas y responsables; con el fin de llevar un control detallado de la vigencia por procesos - Planeas de Mejora. Se incorpora el cuadro de aprobaciones por cada proceso. | 2023-03-10
| 8 | Actualización General del Formato | Se incorporan celdas para seguimiento seguimiento: II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 2023-06-29
| 9 | Actualización General del Formato | Se incorporan celdas para seguimiento trimestral de las oficinas de Planeación y Control Interno de forma individual. Se inserta columna para áreas en el proceso GAF-JF y GAF-JA | XX/08/2023
CUADRO DE APROBACIONES
Elaboró: Colaboradores proceso GIO Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Fecha: 28/08/2023 |  | Revisó: Jefes de Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno Fecha: XX/08/2023 Verificó: Responsable del SIG/ Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. Fecha: XX/08/2023 |  | Aprobó: Líderes del proceso GIO Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Fecha: XX/08/2023

## Hoja2 (hidden)
Procesos | Responsables | Fuente | Tipo de hallazgo | Responsable
POE - Planeación Estratégica Organizacional | Planeación Estratégica Organizacional | Auditorías internas | No conformidad mayor | Dirección Ejecutiva
GEC - Gestión Estratégica de las Comunicaciones | Gestión Estratégica de las Comunicaciones | Auditorías externas | No conformidad menor | Secretaria General
GIO - Gestión Integral Organizacional | Gestión Integral Organizacional (Planeación) | Auditoría de gestión | Recomendación | Oficina Asesora Planeación | Subdirección Fortalecimiento Territorial
RAG - Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés | Gestión Integral Organizacional (Control Interno) | Desarrollo diario de las actividades | Observación | Oficina de Control Interno
AIG - Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial | Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés | Producto servicio no conforme | Oportunidad Mejora | Oficina de Comunicaciones | Oficina Asesora Planeación | No Conformidad Mayor | Si
GFR - Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación | Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial | PQRSFD | Otro | Subdirección Gobierno y Regiones | Oficina de Control Interno | No Conformidad Menor | No
GFR - Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación (Fondo Cuenta) | Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación | Seguimiento a indicadores de gestión |  | Subdirección Acuerdos y Convenios |  | Observación
GIC - Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas | Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación (Fondo Cuenta) | Compromisos comité de dirección |  | Subdirección de Gestión Humana |  | Recomendación
GAF - Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de La Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas | Revisión por la dirección |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | Otros
GJA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales | Gestión Administrativa y Financiera | SG-SST |  | Jefatura de Contabilidad
GRH - Gestión de Recursos Humanos | Gestión Jurídica y Asuntos Legales | Revisoría fiscal |  | Jefatura de Tesorería
GRH - Gestión de Recursos Humanos (SST) | Gestión de Recursos Humanos | Iniciativa propia |  | Jefatura de Presupuesto
GTE - Gestión Tecnológica | Gestión Tecnológica | Entes de control externos |  | Jefatura de Fondo Cuenta
Todos los Procesos | Todos los Procesos | Compromisos comité de gestión y desempeño |  | Coordinación Administrativa
|  | Incumplimiento a los controles operacionales definidos |  | Coordinación de Gestión Documental
|  | Identificación de nuevos aspectos ambientales |  | Gerencia de Tecnología
|  | Registro de incidentes en seguridad de la información |  | Todos las Áreas
Resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente
Identificación de peligros y valoración de riesgos y controles
Accidentes e incidentes (Ver GRH-PD-05 Procedimiento para la Investigación de Accidentes)
Inspecciones planeadas de seguridad
Informe de seguimiento
Mapa de riesgos de gestión
Implementación de gobierno digital
informe de seguimiento matriz ITA
Evaluación independiente de control interno
Evaluación independiente de control contable
Mapa de riesgos de corrupción
Informe de seguimiento soborno
Informe de seguimiento digital
Informe de seguimiento PAAC
informe de seguimiento FURAG